## lặt vặt
KHẢO SÁT DỊCH VỤ
STT | Dịch vụ | NCC | Liên hệ | Chi phí | Source
1 | Media | Thợ Chã village |  | - 1 thợ chụp: 1tr5 - Video recap: 2tr5 - Video full: 2 tr | Ánh MKT
Xe Cao Bằng - Hạ Long
| Ăn trưa ngày 5/10 | Nhà hàng Thăng Long
2 | Khách sạn | New star | Ms. Linh sales 093 688 03 86 |  | Chị Hương push từ chủ đầu tư
| Nhà hàng | Thiên Anh |  |  | Quyên (fm chị Hương)
| Nhà hàng | Thăng Long
| Tàu 99 chỗ | Aurora |  |  | - 910k/khách (đã Vat) phụ thu 35 slot trống 200k/slot
| Tàu 99 chỗ | Phương án 1 |  |  | Tàu đi tuyến 1. 3h-3,5h. Tiền tàu: 6.500.000 Vé 330.000/ người
|  | Phương án 2 |  |  | Tàu tuyến 2 5,5-6h Ghép: 750k/khách Thuê riêng: 800k/khách Bao gồm: tàu, vé vịnh, ăn buffet trưa Không bao gồm kayak hang luồn | Nếu cắt Titop thì về sớm khoảng 30 phút
| Make up | Lã Thu Uyên makeup | 0𝟵𝟲𝟮𝟲𝟳𝟳𝟮𝟵𝟴
| Ăn tối ngày 6/10 tại Lạng Sơn | Nhà hàng The Pride | 0869661689 Lễ tân
Số lượng makeup và làm tóc để báo thợ
|  | Make + tóc | tóc lẻ
Cao Bằng
| Quảng Ninh | Quyên | Ngân, Trà
Chị Nga bếp mua
Ngày 5/10/2026
11h đoàn CB vào văn phòng
Mua hoa quả tiếp đoàn: 35 người:
2 quả dưa hấu
Ổi 5kg
Tàu 6/10/2026 (4 tiếng)
Mực khô + tương ớt(nếu còn)
Hồng giòn, củ đậu, dao 2 con
Giấy ăn khô
Túi bóng
Găng tay nilon
Hạt hướng dương

## Chương trình
LỊCH TRÌNH CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH CAO BẰNG - HẠ LONG
Ngày | Thời gian | Hoạt động
2026-10-05 | 04h00 | Xe đón đoàn từ Tà Lùng - Thành phố Cao Bằng - Quảng Ninh
| 07h00 | Ăn sáng tại Lạng Sơn
| 11h00 | Đoàn tới Quảng Ninh, ghé thăm Văn phòng đại diện công ty
| 11h30 | Đoàn di chuyển ra ăn trưa tại nhà hàng Thiên Anh
| 14h00 | Đoàn Cao Bằng nhận phòng khách sạn New Star Halong hotel
| 15h00 | Nghỉ ngơi, vui chơi tự do
| 18h00 | Băt đầu Gala tại Trung tâm tổ chức sự kiện Thăng Long
| 21h00 | Kết thúc Gala, đoàn vui chơi tự do, khám phá Hạ Long về đêm
2026-10-06 | 07h00 | Ăn sáng tại khách sạn
| 07h30 | Xe đón đoàn ra cảng tàu khách quốc tế Hạ Long. Khách lên tàu thăm quan vịnh Hạ Long
| 08h00 | Tàu xuất bến. Du khách ngắm cảnh và sử dụng dịch vụ trên tàu. Trong hành trình, khách sẽ thăm quan động Thiên Cung và hang Đầu Gỗ
| 12h00 | Tàu cập bến. Xe đón đoàn di chuyển đến nhà hàng Thiên Tân ăn trưa
| 14h00 | Khách lên xe về Cao Bằng. Đoàn Quảng Ninh và Cao Bằng chia tay
| 18h00 | Đoàn Cao Bằng dừng chân ăn tối tại Lạng Sơn
| 23h00 | Đoàn về lại Tà Lùng và thành phố Cao Bằng. Kết thúc hành trình

## Danh sách MASTER
DANH SÁCH NHÂN VIÊN THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH KỶ NIỆM 1 NĂM RA MẮT THƯƠNG HIỆU TÀ LÙNG QUANG MINH 2026
[13 empty] | Sáng 05/10/2026 | Ngày 05/10/2026 | Tối ngày 05/10/2026 | Sáng ngày 06/10/2026 | Trưa ngày 06/10/2026 | Tối ngày 06/10/2026
STT | Mã nhân viên | Họ và tên | Phòng ban | Bộ phận | Vị trí | Đối tượng | Giới tính | Di chuyển từ | Tham dự chương trình du lịch | Thuê xe Cao Bằng - Quảng Ninh | Ghi chú đi cùng xe ai (nếu ko đi xe to cùng đoàn) | Khách sạn | Ăn sáng trên đường đi (NV Cao Bằng) | Ăn trưa nhà hàng | Dự tiệc Gala | Đi thuyền thăm vịnh Hạ Long | Ăn trưa | Ăn tối (NV Cao Bằng) | Lý do không tham gia | Ghi chú | Công ty | Công ty xuất hoá đơn
1 | 005 | Vũ Việt Tùng | Ban Tổng Giám đốc | Quản lý chung | Phó Tổng Giám đốc | Nhân viên | Nam | Cao Bằng | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | Phú Anh | Phú Anh
2 | 087 | Đinh Thị Bờ | Hành chính - Nhân sự | Hành chính | Nhân viên bếp | Nhân viên | Nữ | Cao Bằng | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | Sơn Cảng | Sơn Cảng
3 | 069 | Đinh Văn Thảo | Hành chính - Nhân sự | Hành chính | Nhân viên Lái xe | Nhân viên | Nam | Cao Bằng | 1 |  | Đi cùng anh Lợi |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Sơn Cảng | Sơn Cảng
4 | 037 | Phạm Thị Hằng | Hành chính - Nhân sự | Hành chính | Nhân viên tạp vụ | Nhân viên | Nữ | Cao Bằng | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | Phú Anh | Phú Anh
5 | 068 | Hà Thị Hòa | Hành chính - Nhân sự | Hành chính | Nhân viên tạp vụ | Nhân viên | Nữ | Cao Bằng | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | Sơn Cảng | Sơn Cảng
6 | 016 | Bế Ngọc Dung | Hành chính - Nhân sự | Hành chính - Nhân sự | Nhân viên Hành chính - Nhân sự | Nhân viên | Nữ | Cao Bằng | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | Phú Anh | Phú Anh
7 | 138 | Hà Huy Hùng | Kế hoạch - Dự án | Ban Quản lý dự án | Kỹ sư cơ điện | Nhân viên | Nam | Cao Bằng | [10 empty] | trùng lịch học |  | Sơn Cảng | Sơn Cảng
8 | 066 | Nguyễn Quang Đạt | Kế hoạch - Dự án | Ban Quản lý dự án | Trưởng ban Quản lý dự án | Nhân viên | Nam | Cao Bằng | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | Tà Lùng Quang Minh | Sơn Cảng
9 | 027 | Lương Văn Hiện | Kế hoạch - Dự án | Ban Quản lý dự án | Trưởng phòng Kế hoạch - Dự án | Nhân viên | Nam | Cao Bằng | [12 empty] | Phú Anh | Phú Anh
10 | 055 | Hà Đoàn Diệu | Kế hoạch - Dự án | Kế hoạch và Pháp lý | Chuyên viên Kế hoạch - Dự án | Nhân viên | Nữ | Cao Bằng | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | Sơn Cảng | Sơn Cảng
11 | 013 | Phạm Thị Khánh Vân | Kế hoạch - Dự án | Kế hoạch và Pháp lý | Phó phòng Kế hoạch - Dự án | Nhân viên | Nữ | Cao Bằng | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | Phú Anh | Phú Anh
12 | 038 | Hoàng Xuân Phúc | Kinh doanh | Phát triển thị trường | Chuyên viên Kinh doanh | Nhân viên | Nam | Cao Bằng | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | Phú Anh | Phú Anh
13 | 061 | Lý Thị Thanh Hiếu | Kinh doanh | Phát triển thị trường | Chuyên viên Kinh doanh | Nhân viên | Nữ | Cao Bằng | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | Sơn Cảng | Sơn Cảng
14 | 039 | Mông Thị Hằng | Kinh doanh | Phát triển thị trường | Nhân viên Kinh doanh | Nhân viên | Nữ | Cao Bằng | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | Phú Anh | Phú Anh
15 | 056 | Vũ Văn Hoán | Kinh doanh | Phát triển thị trường | Phó phòng Kinh doanh | Nhân viên | Nam | Cao Bằng | 1 |  | tự lái xe |  |  |  | 1 | [5 empty] | Sơn Cảng | Sơn Cảng
16 | 047 | Nguyễn Thị Thu Hiền | Kinh doanh | Xuất nhập khẩu | Nhân viên Thủ tục Xuất nhập khẩu | Nhân viên | Nữ | Cao Bằng | [11 empty] | Không tham gia | Phú Anh | Phú Anh
17 | 109 | Đặng Thị Minh Huyền | Kinh doanh | Xuất nhập khẩu | Nhân viên Thủ tục Xuất nhập khẩu | Nhân viên | Nữ | Cao Bằng | [11 empty] | Không tham gia | Song Toàn | Song Toàn
18 | 062 | Hoàng Bằng Giang | Kinh doanh | Xuất nhập khẩu | Nhân viên Xuất nhập khẩu | Nhân viên | Nữ | Cao Bằng | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | Sơn Cảng | Sơn Cảng
19 | 022 | Hoàng Nhật Ánh | Tài chính - Kế toán | Kế toán | Nhân viên Kế toán | Nhân viên | Nữ | Cao Bằng | [11 empty] | Không tham gia. Trực bãi Sơn Cảng | Phú Anh | Phú Anh
20 | 075 | Nguyễn Ngọc Ánh | Tài chính - Kế toán | Kế toán | Nhân viên Kế toán | Nhân viên | Nữ | Cao Bằng | [11 empty] | Không tham gia. Chị Hương đã xác nhận | Sơn Cảng | Sơn Cảng
21 | 106 | Trần Quốc Toản | Vận hành | An ninh | Nhân viên An ninh | Nhân viên | Nam | Cao Bằng | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | Sơn Cảng | Sơn Cảng
22 | 031 | Lương Duy Thái | Vận hành | An ninh | Trưởng ca An ninh | Nhân viên | Nam | Cao Bằng | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | Phú Anh | Phú Anh
23 | 076 | Nguyễn Hoài Nam | Vận hành | Điều phối | Công nhân bốc xếp | Nhân viên | Nam | Cao Bằng | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | Sơn Cảng | Sơn Cảng
24 | 081 | Tăng Văn Tuấn | Vận hành | Điều phối | Công nhân bốc xếp | Nhân viên | Nam | Cao Bằng | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | Sơn Cảng | Sơn Cảng
25 | 092 | Hoàng Hoài Phong | Vận hành | Điều phối | Công nhân bốc xếp | Nhân viên | Nam | Cao Bằng | [12 empty] | Sơn Cảng | Sơn Cảng
26 | 094 | Luân Văn Mạnh | Vận hành | Điều phối | Công nhân bốc xếp | Nhân viên | Nam | Cao Bằng | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | Sơn Cảng | Sơn Cảng
27 | 095 | Nguyễn Văn Bắc | Vận hành | Điều phối | Công nhân bốc xếp | Nhân viên | Nam | Cao Bằng | [12 empty] | Sơn Cảng | Sơn Cảng
28 | 126 | Lục Văn Quảng | Vận hành | Điều phối | Công nhân bốc xếp | Nhân viên | Nam | Cao Bằng | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | Sơn Cảng | Sơn Cảng
29 | 133 | Đàm Thị Hân | Vận hành | Điều phối | Công nhân bốc xếp | Nhân viên | Nữ | Cao Bằng | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | Sơn Cảng | Sơn Cảng
30 | 134 | Đàm Thị Vụ | Vận hành | Điều phối | Công nhân bốc xếp | Nhân viên | Nữ | Cao Bằng | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | Sơn Cảng | Sơn Cảng
31 | 135 | Đàm Thị Liệng | Vận hành | Điều phối | Công nhân bốc xếp | Nhân viên | Nữ | Cao Bằng | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | Sơn Cảng | Sơn Cảng
32 | 139 | Chu Thị Hồng | Vận hành | Điều phối | Công nhân bốc xếp | Nhân viên | Nữ | Cao Bằng | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | Sơn Cảng | Sơn Cảng
33 | 034 | Hoàng Văn Võ | Vận hành | Điều phối | Nhân viên Điều phối | Nhân viên | Nam | Cao Bằng | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | Phú Anh | Phú Anh
34 | 054 | Nguyễn Cao Cường | Vận hành | Điều phối | Nhân viên Điều phối | Nhân viên | Nam | Cao Bằng | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | Phú Anh | Phú Anh
35 | 030 | Lương Văn Thành | Vận hành | Điều phối | Nhân viên nghiệp vụ cổng cảng và kho bãi | Nhân viên | Nam | Cao Bằng | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | Phú Anh | Phú Anh
36 | 006 | Trịnh Công Nguyên | Vận hành | Điều phối | Trưởng bộ phận nghiệp vụ cổng cảng và kho bãi | Nhân viên | Nam | Cao Bằng | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | Phú Anh | Phú Anh
37 | 046 | Hoàng Minh Hải | Vận hành | Điều phối | Trưởng ca Điều phối | Nhân viên | Nam | Cao Bằng | [12 empty] | Phú Anh | Phú Anh
38 | 130 | Nông Quốc Việt | Vận hành | Hành chính | Nhân viên Công nghệ thông tin | Nhân viên | Nam | Cao Bằng | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | Sơn Cảng | Sơn Cảng
39 | 007 | Nguyễn Xuân Thành | Vận hành | Hành chính | Trưởng bộ phận Công nghệ thông tin | Nhân viên | Nam | Cao Bằng | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | Phú Anh | Phú Anh
40 | 070 | Nguyễn Thành Trung | Vận hành | Quản lý chung | Quyền Phó phòng Vận hành | Nhân viên | Nam | Cao Bằng | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Trực Cao Bằng | Tà Lùng Quang Minh | Sơn Cảng
41 | 050 | Trần Trung Kiên | Vận hành | Quản lý chung | Trưởng phòng Vận hành | Nhân viên | Nam | Quảng Ninh | [5 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | Về Quảng Ninh trước | Phú Anh | Phú Anh
42 | 051 | Hoàng Văn Kiên | Vận hành | Vận hành thiết bị | Nhân viên vận hành thiết bị | Nhân viên | Nam | Cao Bằng | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | Phú Anh | Phú Anh
43 | 129 | Nông Hồng Hưng | Vận hành | Vận hành thiết bị | Nhân viên vận hành thiết bị | Nhân viên | Nam | Cao Bằng | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | Sơn Cảng | Sơn Cảng
44 | 131 | Lâm Hữu Huy | Vận hành | Vận hành thiết bị | Nhân viên vận hành thiết bị | Nhân viên | Nam | Cao Bằng | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | Sơn Cảng | Sơn Cảng
45 | 003 | Trần Văn Lợi | Vận tải | Quản lý chung | Trưởng phòng Vận tải | Nhân viên | Nam | Cao Bằng | 1 |  | Tự đi xe riêng |  |  |  | 1 | [5 empty] | Phú Anh | Phú Anh
46 | 103 | Đàm Văn Cương | Vận tải | Vận tải | Chuyên viên điều phối vận tải | Nhân viên | Nam | Cao Bằng | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | Sơn Cảng | Sơn Cảng
47 | 004 | Nguyễn Hồng Nhung | Ban Tổng Giám đốc | Hành chính | Trợ lý Ban Tổng Giám đốc | Nhân viên | Nữ | Quảng Ninh | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | Phú Anh | Phú Anh
48 | 002 | Trần Thị Thủy | Ban Tổng Giám đốc | Quản lý chung | Phó Tổng Giám đốc | Nhân viên | Nữ | Quảng Ninh | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | Phú Anh | Phú Anh
49 | 001 | Lương Khắc Định | Ban Tổng Giám đốc | Quản lý chung | Tổng Giám đốc | Nhân viên | Nam | Quảng Ninh | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Phú Anh | Phú Anh
50 | 028 | Ngô Thị Nga | Hành chính - Nhân sự | Hành chính | Nhân viên bếp | Nhân viên | Nữ | Quảng Ninh | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Phú Anh | Phú Anh
51 | 067 | Vũ Mạnh Tuấn | Hành chính - Nhân sự | Hành chính | Nhân viên Lái xe | Nhân viên | Nam | Quảng Ninh | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Tà Lùng Quang Minh | Sơn Cảng
52 | 035 | Phạm Hồng Quyên | Hành chính - Nhân sự | Hành chính - Nhân sự | Chuyên viên Hành chính - Nhân sự | Nhân viên | Nữ | Quảng Ninh | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Phú Anh | Phú Anh
53 | 120 | Hoàng Hiếu Ngân | Hành chính - Nhân sự | Nhân sự | Chuyên viên C&B | Nhân viên | Nữ | Quảng Ninh | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Sơn Cảng | Sơn Cảng
54 | 096 | Ngô Ngọc Trà | Hành chính - Nhân sự | Pháp chế | Chuyên viên pháp chế | Nhân viên | Nữ | Quảng Ninh | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Tà Lùng Quang Minh | Sơn Cảng
55 | 015 | Nguyễn Huyền Trang | Hành chính - Nhân sự | Quản lý chung | Trưởng phòng Hành chính - Nhân sự | Nhân viên | Nữ | Quảng Ninh | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Phú Anh | Phú Anh
56 | 104 | Trần Thị Minh Tâm | Kinh doanh | Dịch vụ khách hàng | Chuyên viên Dịch vụ khách hàng | Nhân viên | Nữ | Quảng Ninh | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Sơn Cảng | Sơn Cảng
57 | 111 | Phùng Ngọc Ánh | Kinh doanh | Marketing | Chuyên viên Marketing | Nhân viên | Nữ | Quảng Ninh | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Sơn Cảng | Sơn Cảng
58 | 119 | Hoàng Minh Quyền | Kinh doanh | Marketing | Chuyên viên Thiết kế | Nhân viên | Nam | Quảng Ninh | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Sơn Cảng | Sơn Cảng
59 | 009 | Triệu Quang Khoa | Kinh doanh | Marketing | Phó phòng Kinh doanh | Nhân viên | Nam | Quảng Ninh | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Phú Anh | Phú Anh
60 | 112 | Nguyễn Thị Hằng | Tài chính - Kế toán | Kế toán | Nhân viên Kế toán doanh thu | Nhân viên | Nữ | Quảng Ninh | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  | May Kind | Phú Anh
61 | 008 | Trần Thị Thuận | Tài chính - Kế toán | Kế toán | Nhân viên Kế toán Thanh toán | Nhân viên | Nữ | Quảng Ninh | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Phú Anh | Phú Anh
62 | 121 | Nguyễn Thị Ngọc Ánh | Tài chính - Kế toán | Kế toán | Nhân viên Kế toán thuế | Nhân viên | Nữ | Quảng Ninh | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Sơn Cảng | Sơn Cảng
63 | 010 | Nguyễn Thị Hương | Tài chính - Kế toán | Quản lý chung | Trưởng phòng Tài chính - Kế toán | Nhân viên | Nữ | Quảng Ninh | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Phú Anh | Phú Anh
64 | 011 | Tống Thị Hoàn | Thẩm định - Mua sắm | Mua hàng Vận hành | Trưởng bộ phận Thẩm định - Mua sắm vận hành | Nhân viên | Nữ | Quảng Ninh | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Phú Anh | Phú Anh
65 | 059 | Lê Trần Đức | Thẩm định - Mua sắm | Thẩm định Dự án | Phó phòng Thẩm định Dự án | Nhân viên | Nam | Quảng Ninh | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Phú Anh | Phú Anh
66 | 117 | Trần Ánh Ngọc | Thẩm định - Mua sắm | Vận hành | Chuyên viên Thẩm định - Mua sắm | Nhân viên | Nữ | Quảng Ninh | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Sơn Cảng | Sơn Cảng
67 |  | Ngô Thị Thảo Vân | GreenTech |  | Khách | Khách | Nữ | Quảng Ninh | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1
68 |  | Trần Quốc Huy | GreenTech |  | Khách | Khách | Nam | Quảng Ninh | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1
69 |  | Nguyễn Thị Quỳnh Như | Nông Sản Việt |  | Khách | Khách | Nữ | Quảng Ninh | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1
70 |  | Võ Thị Thu Huyền | GreenTech |  | Khách | Khách | Nữ | Bắc Ninh | 0
71 |  | Nguyễn Hoàng Lê | GreenTech |  | Khách | Khách | Nam | Bắc Ninh | 0
72 |  | Chị Mai | CTV |  | Khách | Khách | Nữ | Quảng Ninh | [11 empty] | Check sếp Thuỷ
73 |  | Chị Huệ | CTV |  | Khách | Khách | Nữ | Quảng Ninh | 0 | [10 empty] | Check sếp Thuỷ
74 |  | Phạm Tiến Dũng | Dũng Phát |  | Khách | Khách | Nam | Quảng Ninh | 1 | [5 empty] | 1
75 |  | Ngô Văn Hoàn | GreenTech |  | Khách | Khách | Nam | Quảng Ninh | 1 | [5 empty] | 1
70 |  | Mr. Nguyễn Văn Thắng | HĐQT |  | Khách | Khách | Nam | Quảng Ninh | 1 | [5 empty] | check | [5 empty] | Phú Anh | Phú Anh
|  | Ms. Bùi Thị Huyền Trang | Phu nhân HĐQT |  | Khách | [9 empty] | check
71 |  | Mr. Mai Đức Trung | HĐQT |  | Khách | Khách | Nam | HN | 1 | [5 empty] | check | [5 empty] | Phú Anh | Phú Anh
72 |  | Mr. Vũ Mạnh Sơn | HĐQT |  | Khách | Khách | Nam | HN | 1 | [5 empty] | check | [5 empty] | Phú Anh | Phú Anh
73 |  | Đinh Thị Thu Hà | NV cũ |  | Khách |  | Nữ | [7 empty] | 1 | [5 empty] | Phú Anh | Phú Anh
74 | 116 | Vũ Thị Việt Phương | Kinh doanh | Phát triển thị trường | Chuyên viên Kinh doanh | Nhân viên | Nữ | Khác | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Công tác Tây Nguyên |  | Tà Lùng Quang Minh | Phú Anh
75 | 020 | Nông Ngọc Chương | Vận hành | An ninh | Nhân viên An ninh | Nhân viên | Nam | Cao Bằng | - | [10 empty] | Trực cổng Phú Anh, Sơn Cảng, Song Toàn | Phú Anh | Phú Anh
76 | 023 | Hoàng Quốc Tế | Vận hành | An ninh | Nhân viên An ninh | Nhân viên | Nam | Cao Bằng | - | [10 empty] | Đang nghỉ không lương | Phú Anh | Phú Anh
77 | 026 | Nguyễn Đức Anh | Vận hành | An ninh | Nhân viên An ninh | Nhân viên | Nam | Cao Bằng | - | [10 empty] | Đang nghỉ không lương | Phú Anh | Phú Anh
78 | 044 | Chu Văn Vương | Vận hành | An ninh | Nhân viên An ninh | Nhân viên | Nam | Cao Bằng | - | [10 empty] | Trực cổng Phú Anh, Sơn Cảng, Song Toàn | Phú Anh | Phú Anh
79 | 063 | Đàm Văn Thế | Vận hành | An ninh | Nhân viên An ninh | Nhân viên | Nam | Cao Bằng | - | [11 empty] | Sơn Cảng | Sơn Cảng
80 | 064 | Triệu Đại Dương | Vận hành | An ninh | Nhân viên An ninh | Nhân viên | Nam | Cao Bằng | - | [10 empty] | Trực cổng Phú Anh, Sơn Cảng, Song Toàn | Sơn Cảng | Sơn Cảng
81 | 091 | Phùng Văn Trần | Vận hành | An ninh | Nhân viên An ninh | Nhân viên | Nam | Cao Bằng | - | [10 empty] | Trực cổng Phú Anh, Sơn Cảng, Song Toàn | Sơn Cảng | Sơn Cảng
82 | 107 | Đinh Văn Thọ | Vận hành | An ninh | Nhân viên An ninh | Nhân viên | Nam | Cao Bằng | - | [10 empty] | Trực cổng Phú Anh, Sơn Cảng, Song Toàn | Sơn Cảng | Sơn Cảng
83 | 118 | Nông Quang Khải | Vận hành | An ninh | Nhân viên An ninh | Nhân viên | Nam | Cao Bằng | - | [10 empty] | Trực cổng Phú Anh, Sơn Cảng, Song Toàn | Sơn Cảng | Sơn Cảng
84 | 132 | Triệu Phi Hùng | Vận hành | An ninh | Nhân viên An ninh | Nhân viên | Nam | Cao Bằng | - | [10 empty] | Trực cổng Phú Anh, Sơn Cảng, Song Toàn | Sơn Cảng | Sơn Cảng
85 | 085 | Nguyễn Bá Hướng | Vận hành | Điều phối | Công nhân bốc xếp | Nhân viên | Nam | Cao Bằng | - | [10 empty] | Say xe không đi được | Sơn Cảng | Sơn Cảng
86 | 088 | Ma Văn Quyết | Vận hành | Điều phối | Công nhân bốc xếp | Nhân viên | Nam | Cao Bằng | - | [10 empty] | Say xe không đi được | Sơn Cảng | Sơn Cảng
87 | 125 | Nông Văn Dương | Vận hành | Điều phối | Công nhân bốc xếp | Nhân viên | Nam | Cao Bằng | - | [10 empty] | Lí do sức khoẻ | Sơn Cảng | Sơn Cảng
88 | 140 | Lương Quốc Bảo | Vận hành | Điều phối | Công nhân bốc xếp | Nhân viên | Nam | Cao Bằng | - | [10 empty] | Say xe không đi được | Sơn Cảng | Sơn Cảng
89 | 019 | Hà Đức Thông | Vận hành | Điều phối | Nhân viên Điều phối | Nhân viên | Nam | Cao Bằng | - | [10 empty] | Làm hàng cotn lạnh/ gate in-out | Phú Anh | Phú Anh
90 | 021 | Linh Minh Trọng | Vận hành | Điều phối | Nhân viên Điều phối | Nhân viên | Nam | Cao Bằng | - | [10 empty] | Làm hàng cotn lạnh/ gate in-out | Sơn Cảng | Sơn Cảng
91 | 024 | Trần Văn Hải | Vận hành | Điều phối | Nhân viên Điều phối | Nhân viên | Nam | Cao Bằng | - | [11 empty] | Phú Anh | Phú Anh
92 | 025 | Bùi Hải Long | Vận hành | Điều phối | Nhân viên Điều phối | Nhân viên | Nam | Cao Bằng | - | [10 empty] | Làm việc | Phú Anh | Phú Anh
93 | 110 | Phan Ngọc Anh | Vận hành | Điều phối | Nhân viên Điều phối | Nhân viên | Nam | Cao Bằng | - | [10 empty] | Trực đình/nhà cẩu | Song Toàn | Song Toàn
94 | 018 | Lý Văn Khanh | Vận hành | Điều phối | Nhân viên nghiệp vụ cổng cảng và kho bãi | Nhân viên | Nam | Cao Bằng | - | [10 empty] | Đi công tác ĐakLak chưa về | Phú Anh | Phú Anh
95 | 014 | Nguyễn Đức Quyết | Vận hành | Hành chính | Nhân viên Thẩm định - Mua sắm | Nhân viên | Nam | Cao Bằng | - | [10 empty] | Lí do sức khoẻ | Phú Anh | Phú Anh
96 | 065 | Lục Thị Tuyết Nhi | Vận hành | Hành chính | Thư ký phòng vận hành | Nhân viên | Nữ | Cao Bằng | - | [11 empty] | Sơn Cảng | Sơn Cảng
97 | 036 | Hoàng Văn Sinh | Vận hành | Kỹ thuật | Nhân viên Kỹ thuật | Nhân viên | Nam | Cao Bằng | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | Phú Anh | Phú Anh
98 | 045 | Hoàng Cao Hiệp | Vận hành | Kỹ thuật | Nhân viên Kỹ thuật | Nhân viên | Nam | Cao Bằng | - | [10 empty] | Sữa chữa điện, nước | Phú Anh | Phú Anh
99 | 084 | Nông Trung Lực | Vận hành | Vận hành thiết bị | Nhân viên vận hành thiết bị | Nhân viên | Nam | Cao Bằng | - | [10 empty] | Đang nghỉ không lương | Sơn Cảng | Sơn Cảng
100 | 099 | Nông Văn Hùng | Vận hành | Vận hành thiết bị | Nhân viên vận hành thiết bị | Nhân viên | Nam | Cao Bằng | - | [11 empty] | Sơn Cảng | Sơn Cảng
101 | 105 | Linh Văn Hiệu | Vận hành | Vận hành thiết bị | Nhân viên vận hành thiết bị | Nhân viên | Nam | Cao Bằng | - | [10 empty] | Làm hàng | Sơn Cảng | Sơn Cảng
102 | 136 | Bế Ích Thiệp | Vận hành | Vận hành thiết bị | Nhân viên vận hành thiết bị | Nhân viên | Nam | Cao Bằng | - | [10 empty] | Làm hàng | Sơn Cảng | Sơn Cảng
103 | 137 | Chu Văn Kinh | Vận hành | Vận hành thiết bị | Nhân viên vận hành thiết bị | Nhân viên | Nam | Cao Bằng | - | [10 empty] | Làm hàng | Sơn Cảng | Sơn Cảng
|  | Tổng cộng | [6 empty] | 66 | 34 |  | 32 | 34 | 44 | 65 | 57 | 57 | 34

## Menu
MENU CÁC BỮA
| Trưa 5/10 | Tối 5/10 Gala | Trưa 6/10
| Nhà hàng Thiên Anh | Nhà hàng Thăng Long | Nhà hàng Thiên Tân
| Dự kiến 220k cả VAT | 380k cả VAT | Dự kiến 220k cả VAT
1 | Nộm bò hoa chuối | Súp hải sản - 1 bát | Salad Thiên Tân
2 | Mực nấu chua | Nộm xoài hải sản - 1 đĩa | Ngao hoa nấu chua/ nấu Thái
3 | Tôm hấp sả | Tu hài bọc bạc hấp – 1 con/k | Móng tay xào chua ngọt
4 | Cá chiên xù | Mực nướng lá chuối – 0.8kg | Thăn cá vược tẩm vừng chiên
5 | Mẹt bún + chả nem hải sản Thiên Anh | Tôm chiên Hoàng Bào – 0.5kg | Hàu nướng mỡ hành
6 | Mắm tép chưng thịt | Cá song hấp đậu non kèm đồ cuốn – 1.3kg | Miến om hải sản | bỏ | Mực hấp cần thơm
7 | Rau cải luộc chấm mắm trứng | Chân giò hầm bát bảo + bánh mỳ | Đậu hũ non chiên xù
8 | Canh bầu tôm | Củ quả luộc chấm muối vừng | Thịt ba chỉ rang cháy cạnh
9 | Cơm trắng | Canh chua hải sản | Rau muống xào tỏi
10 | Tráng miệng | Cơm rang hải sản | Canh chua đầu cá vược
11 |  | Tráng miệng | Cơm
12 |  | Mực khô nướng (mang ngoài vào) | Tráng miệng

## Agenda Gala
CHƯƠNG TRÌNH GALA DINNER
Tối ngày 06/10/2026
Địa điểm: Nhà hàng Thiên Anh
Thời gian | Nội dung | Thực hiện | Yêu cầu chuẩn bị | Âm nhạc
18:00–18:30 | Đón khách, check-in, chụp ảnh | Lễ tân, Truyền thông | Backdrop, hashtag, nhạc nền, sơ đồ bàn
18:30–18:35 | Tiết mục văn nghệ mở màn | Đội văn nghệ Hạ Long | Nhạc, ánh sáng, sân khấu
18:35–18:42 | Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu | MC | Danh sách đại biểu
18:42–18:47 | Trình chiếu video hành trình một năm | Kỹ thuật | Video dài 3–5 phút
18:47–18:57 | Phát biểu của đại diện Ban Lãnh đạo | Đại diện Ban Lãnh đạo | Bài phát biểu, micro
18:57–19:10 | Nghi thức kỷ niệm một năm ra mắt thương hiệu: Cắt bánh | HĐQT, Ban Lãnh đạo | Bánh sinh nhật + nến, rượu, ly, nhạc Happy birthday và các hiệu ứng liên quan
19:22–19:27 | Nâng ly chúc mừng và khai tiệc | Ban Lãnh đạo, khách mời | Nhạc chúc mừng
19:27–19:50 | Dùng tiệc |  | Nhạc nền ăn tiệc
19:50 - 19:55 | Văn nghệ mở màn phần 2 | Nhóm văn nghệ Cao Bằng
19:55 - 20:05 | Chúc mừng sinh nhật nhân viên tháng 9 & tháng 10 | TGĐ, Nhân viên có sinh nhật trong tháng | Check Ms. Trang có đi ko để chúc mừng sinh nhật
20:05 - 20:15 | Trò chơi cá nhân 1 | MC, nhân viên | Quà tặng, đạo cụ
20:15 - 20:25 | Bốc thăm may mắn - Giải May mắn | MC, Ban Lãnh đạo | Phiếu bốc thăm, quà tặng
20:25 - 20: 35 | Trò chơi tập thể | MC, nhân viên | Nhạc tạo hình
20:35 - 20: 40 | Văn nghệ | Cao Bằng
20:40 - 20:55 | Bốc thăm may mắn – 10 Giải Ba, 03 Giải Nhì, 01 Giải Nhất | MC, HĐQT | Giải thưởng
20:45–20:55 | Phát biểu cảm ơn, khép lại chương trình | Đại diện Ban Tổ chức | Micro, nhạc nền
20:55 - 21:00 | Văn nghệ sôi động | Hạ Long lead
21:00 | Kết thúc | Toàn thể khách mời

## Chi phí
DỰ TRÙ KINH PHÍ
Ngân sách
STT | Chi tiết | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền | Ghi chú | Công ty | Công đoàn
A | Tổ chức chương trình I + II + III |  |  |  | 146660000
I | Phòng nghỉ và di chuyển |  |  |  | 49400000
1 | Thuê xe vận chuyển 34 ghế | lần | 1 | 16000000 | 16000000 | Tài xế xe tự túc ăn ngủ. Giá đã bao gồm VAT |  | 16000000
2 | Banner treo xe | cái | 1 | 500000 | 500000 | 50 * 150 cm | 500000
3 | Khách sạn kèm ăn sáng | lần | 1 | 9200000 | 9200000 | Khách sạn New Stars | 9200000 |  | To do: Update lại chi phí
4 | Ăn sáng ngày 1 cho nhân viên Cao Bằng (trên đường đi) | nhân viên | 34 | 50000 | 1700000 |  | 1700000 |  |  | 55000 | 41250
5 | Ăn tối ngày 2 cho nhân viên Cao Bằng (trên đường đi) | nhân viên | 34 | 200000 | 6800000 |  | 6800000
6 | Đồ ăn nhẹ cho đoàn theo xe | lần | 2 | 2000000 | 4000000
7 | Nước uống theo xe | thùng | 8 | 80000 | 640000 | Nước 350ml
8 | Ăn trưa ngày 1 cho toàn đoàn | suất | 44 | 240000 | 10560000 | Thiên Anh (Menu 220k, 20k đồ uống) | 10560000
II | Chương trình Gala |  |  |  | 58200000
1 | Ăn tiệc gala | suất | 65 | 380000 | 24700000 | Màn led chạy cửa đón Độ phân giải 1600 x 160 px Kích thước : 0,82 x 6m Kích thước khung backdrop chụp ảnh để sảnh : cao 3m x 3,5m
2 | Âm thanh ánh sáng | lần | 1 | 2000000 | 2000000
3 | Mực khô | kg | 2 | 1800000 | 3600000
4 | Đồ uống gala | suất | 65 | 50000 | 3250000
5 | Rượu trắng | lit | 0 | 50000 | 0 | 1 can: đã có sẵn
6 | Chi phí mang đồ uống vào | suất | 0 | 10000 | 0
7 | Bánh sinh nhật | cái | 1 | 650000 | 650000
8 | Bốc thăm may mắn | lần | 1 | 10000000 | 10000000
9 | Thuê trang phục Cao Bằng | lần | 1 | 2300000 | 2300000 | Tổng HL + CB = 6tr |  |  | Tổng HL + CB = 6tr
10 | Hỗ trợ make up Cao Bằng | lần | 1 | 1200000 | 1200000 | 4 pax
11 | Thuê trang phục Quảng Ninh | lần | 1 | 1000000 | 1000000
12 | Hỗ trợ make up Quảng Ninh | lần | 1 | 1500000 | 1500000 | 5 pax
13 | Thuê trang phục MC | người | 2 | 500000 | 1000000 |  |  |  |  | 577500
14 | Trang trí backdrop, hashtag chụp ảnh | lần | 1 | 2000000 | 2000000
15 | Quay film, chụp ảnh | lần | 1 | 5000000 | 5000000
III | Các chương trình thăm quan |  |  |  | 39060000
1 | Vé xe bus 2 tầng | vé |  | 159000 | 0 | Check Ánh + Tâm tourguide
2 | Thuê tàu Danova | lần | 1 | 6000000 | 6000000
3 | Vé thắng cảnh | người | 57 | 330000 | 18810000
4 | Ăn trưa ngày 2 | suất | 57 | 250000 | 14250000
B | Quà tặng nhân viên & chi phí khác |  |  |  | 53250000
1 | Quà tặng nhân viên | nhân viên | 100 | 500000 | 50000000 | Chi trả vào lương của nhân viên. Số lượng chính xác được cập nhật tại thời điểm chi trả
2 | Huy hiệu cài áo tặng cán bộ quản lý/ HĐQT | cái | 50 | 60000 | 3000000 | 50 cái/ lô
3 | Thắp hương tại vp (thứ 7 ngày 3/10/2026) | lần | 1 | 250000 | 250000
| Tổng cộng A + B |  |  |  | 199910000
Tính chi phí các phương án thuê tàu THAM KHẢO
STT | Hạng mục | Đơn vị tính | Đơn giá | Số lượng | Thành tiền | Ghi chú
I | Tàu Aurora - Tuyến 2, ăn trưa trên tàu |  |  |  | 62640000 | Tuyến 2
1 | Vé thắng cảnh + tiền ăn trưa | khách | 880000 | 63 | 55440000 | Check Dũng Asian travel
2 | Chỗ trống | khách | 200000 | 36 | 7200000
3 | Hướng dẫn viên theo tàu | lần |  |  |  | Foc
II | Tàu Royal hoặc Danova (launched 2021) - Tuyến 2, ăn trưa trên tàu |  |  |  | 50400000
1 | Khách đi tàu | khách | 800000 | 63 | 50400000
2 | Chỗ trống | khách |  | 36 | 0
3 | Hướng dẫn viên theo tàu | lần | 0 | 1 | 0 | FOC
III | Tàu Royal hoặc Danova (launched 2021) - Tuyến 1, ăn trưa trên nhà hàng |  |  |  | 27290063
1 | Vé thắng cảnh | khách | 330000 | 63 | 20790000
2 | Thuê tàu | lần | 6500000 | 1 | 6500000
3 | Hướng dẫn viên theo tàu | lần | 0 | 1 | 0 | check
4 | Ăn trưa trên nhà hàng | khách | 250000 | 63 | 63 | suất ăn 220k + đồ uống |  |  | Rồng Vàng palace
Chi phí ăn uống các bữa
STT | Hạng mục | Đơn vị tính | Đơn giá | Số lượng | Thành tiền | Ghi chú |  |  | Địa điểm
| Trưa ngày 5/10 | suất | 250000 | 44 | 11000000 | Suất ăn + đồ uống
Gala tối ngày 6/10
| Gala nhà hàng Thăng Long | suất
300000

## Sắp xếp phòng
DANH SÁCH SẮP XẾP PHÒNG KHÁCH SẠN - Update ngày 02/10/2026 (10h00) |  |  |  |  | Loại phòng | Số lượng phòng | Ký hiệu | Số người | Giường | Cách đặt mã phòng | Ghi chú | Đơn giá | Thành tiền | Check số người
Khách sạn NEWSTAR HALONG HOTEL |  |  |  |  | Phòng đôi loại 1 giường | 5 | DBL | 2 | 1 giường 1m8 | DBL 1, DBL 2, .... | Ưu tiên phòng DBL cho nữ | 600000 | 3000000 | 10
[5 empty] | Phòng đôi loại 2 giường | 5 | TWN | 2 | 2 giường 1m2 | TWN 1, TWN 2 .... TWN 10 |  | 600000 | 3000000 | 10
[5 empty] | Phòng ba | 4 | TRP | 3 | 3 giường 1m2 | TRP 1 ... TRP 6 | Ưu tiên đặt phòng ngủ 2, lẻ người mới đặt phòng ngủ 3 | 800000 | 3200000 | 12
Cách sắp xếp: Những người cùng phòng thì cắt lên gần nhau, đặt cùng mã phòng. KHÔNG MERGE Ô | [12 empty] | 9200000 | 32 | 32 | TRUE
STT | Mã nhân viên | Họ và tên | Phòng ban | Bộ phận | Vị trí | Giới tính | Mã phòng | Check đặt phòng ks | Công ty xuất hoá đơn
1 | 055 | Hà Đoàn Diệu | Kế hoạch - Dự án | Kế hoạch và Pháp lý | Chuyên viên Kế hoạch - Dự án | Nữ | DBL1 | 1 | Sơn Cảng
2 | 013 | Phạm Thị Khánh Vân | Kế hoạch - Dự án | Kế hoạch và Pháp lý | Phó phòng Kế hoạch - Dự án | Nữ | DBL1 | 1 | Phú Anh
3 | 016 | Bế Ngọc Dung | Hành chính - Nhân sự | Hành chính - Nhân sự | Nhân viên Hành chính - Nhân sự | Nữ | DBL2 | 1 | Phú Anh
4 | 039 | Mông Thị Hằng | Kinh doanh | Phát triển thị trường | Nhân viên Kinh doanh | Nữ | DBL2 | 1 | Phú Anh
5 | 061 | Lý Thị Thanh Hiếu | Kinh doanh | Phát triển thị trường | Chuyên viên Kinh doanh | Nữ | DBL3 | 1 | Sơn Cảng
6 | 062 | Hoàng Bằng Giang | Kinh doanh | Xuất nhập khẩu | Nhân viên Xuất nhập khẩu | Nữ | DBL3 | 1 | Sơn Cảng
7 | 133 | Đàm Thị Hân | Vận hành | Điều phối | Công nhân bốc xếp | Nữ | DBL4 | 1 | Sơn Cảng
8 | 134 | Đàm Thị Vụ | Vận hành | Điều phối | Công nhân bốc xếp | Nữ | DBL4 | 1 | Sơn Cảng
9 | 135 | Đàm Thị Liệng | Vận hành | Điều phối | Công nhân bốc xếp | Nữ | DBL5 | 1 | Sơn Cảng
10 | 139 | Chu Thị Hồng | Vận hành | Điều phối | Công nhân bốc xếp | Nữ | DBL5 | 1 | Sơn Cảng
11 | 087 | Đinh Thị Bờ | Hành chính - Nhân sự | Hành chính | Nhân viên bếp | Nữ | TRP1 | 1 | Sơn Cảng
12 | 037 | Phạm Thị Hằng | Hành chính - Nhân sự | Hành chính | Nhân viên tạp vụ | Nữ | TRP1 | 1 | Phú Anh
13 | 068 | Hà Thị Hòa | Hành chính - Nhân sự | Hành chính | Nhân viên tạp vụ | Nữ | TRP1 | 1 | Sơn Cảng
14 | 106 | Trần Quốc Toản | Vận hành | An ninh | Nhân viên An ninh | Nam | TRP2 | 1 | Sơn Cảng
15 | 054 | Nguyễn Cao Cường | Vận hành | Điều phối | Nhân viên Điều phối | Nam | TRP2 | 1 | Phú Anh
16 | 007 | Nguyễn Xuân Thành | Vận hành | Hành chính | Trưởng bộ phận Công nghệ thông tin | Nam | TRP2 | 1 | Phú Anh
17 | 130 | Nông Quốc Việt | Vận hành | Hành chính | Nhân viên Công nghệ thông tin | Nam | TRP3 | 1 | Sơn Cảng
18 | 129 | Nông Hồng Hưng | Vận hành | Vận hành thiết bị | Nhân viên vận hành thiết bị | Nam | TRP3 | 1 | Sơn Cảng
19 | 036 | Hoàng Văn Sinh | Vận hành | Kỹ thuật | Nhân viên Kỹ thuật | Nam | TRP3 | 1 | Phú Anh
20 | 066 | Nguyễn Quang Đạt | Kế hoạch - Dự án | Ban Quản lý dự án | Trưởng ban Quản lý dự án | Nam | TWN1 | 1 | Tà Lùng Quang Minh
21 | 031 | Lương Duy Thái | Vận hành | An ninh | Trưởng ca An ninh | Nam | TWN1 | 1 | Phú Anh
22 | 076 | Nguyễn Hoài Nam | Vận hành | Điều phối | Công nhân bốc xếp | Nam | TWN2 | 1 | Sơn Cảng
23 | 081 | Tăng Văn Tuấn | Vận hành | Điều phối | Công nhân bốc xếp | Nam | TWN2 | 1 | Sơn Cảng
24 | 034 | Hoàng Văn Võ | Vận hành | Điều phối | Nhân viên Điều phối | Nam | TWN3 | 1 | Phú Anh
25 | 051 | Hoàng Văn Kiên | Vận hành | Vận hành thiết bị | Nhân viên vận hành thiết bị | Nam | TWN3 | 1 | Phú Anh
26 | 094 | Luân Văn Mạnh | Vận hành | Điều phối | Công nhân bốc xếp | Nam | TWN4 | 1 | Sơn Cảng
27 | 126 | Lục Văn Quảng | Vận hành | Điều phối | Công nhân bốc xếp | Nam | TWN4 | 1 | Sơn Cảng
28 | 030 | Lương Văn Thành | Vận hành | Điều phối | Nhân viên nghiệp vụ cổng cảng và kho bãi | Nam | TWN5 | 1 | Phú Anh
29 | 103 | Đàm Văn Cương | Vận tải | Vận tải | Chuyên viên điều phối vận tải | Nam | TWN5 | 1 | Sơn Cảng
30 | 131 | Lâm Hữu Huy | Vận hành | Vận hành thiết bị | Nhân viên vận hành thiết bị | Nam | TRP4 | 1 | Sơn Cảng
31 | 006 | Trịnh Công Nguyên | Vận hành | Điều phối | Trưởng bộ phận nghiệp vụ cổng cảng và kho bãi | Nam | TRP4 | 1 | Phú Anh
32 | 038 | Hoàng Xuân Phúc | Kinh doanh | Phát triển thị trường | Chuyên viên Kinh doanh | Nam | TRP4 | 1 | Phú Anh
|  | TỔNG SỐ NGƯỜI | [5 empty] | 32
[8 empty] | TRUE | check

## Check list detail
CHECKLIST CÔNG VIỆC TỔ CHỨC KỶ NIỆM 1 NĂM THƯƠNG HIỆU CÔNG TY - NGÀY 05-06/10/2026
STT | Nội dung công việc | Thời gian hoàn thành | Phụ trách | Phối hợp | HR team | Công việc chính cần lưu ý | Cập nhật Tiến độ
I. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ VÀ TRUYỀN THÔNG
1 | Lên ý tưởng chương trình, sơ bộ agenda trình BOD phê duyệt | 2026-09-14 | HR |  | Trang/Quyên
2 | Truyền thông tới các đơn vị về chương trình và các nội dung mỗi đơn vị cần chuẩn bị | 2026-09-15 | HR | Marketing | Trang | - Trang phục đi du lịch:Áo đồng phục công ty | - Ánh đưa tin truyền thông trc sự kiện ngày 1/10, 4/10
3 | - Thiết kế thư mời, backdrop , photobooth, biển chỉ dẫn, Hastag cầm tay, banner treo xe CB - QN - Thiết kế Led CMSN cty, CBNV, Led Game, Led văn nghệ, bốc thăm trúng thưởng | 2026-09-23 | MKT | HR Quyên | Ánh/Quyền | - Dung: Lưu ý treo banner ở xe cùng Công đoàn - Gửi giấy mời cho CBNV & khách mời : 22/9 | - Thư mời: 19/9 gửi lại version 1 - KHảo sát lại photobooth: 19/9 - Dỡ băng rôn mang theo hôm 6/9 để chụp ảnh
3.1 | Standee đón khách tại sảnh tầng trệt, cạnh LED | 2026-09-23 | MKT | HR Quyên | Ánh/Quyền
4 | Làm Video trình chiếu đầu chương trình | 2026-09-27 | MKT | HR | Ánh/Quyên | - Lấy Hình ảnh/Video từ các BP - Tổng hợp và làm Video trình chiếu 10p | - 21/9: Ánh gửi lại lịch bản V1
5 | Phiếu bốc thăm CBNV, mượn bể cá/ thùng thuỷ tinh đựng phiếu | 2026-09-22 | HR | MKT | Trà/Ngân | - Gửi giấy mời cho CBNV & khách mời : 22/9 - Ngân hỗ trợ phiếu bốc thăm trúng thưởng. Chuẩn bị hộp phiếu bốc thăm (Bình cá thuỷ tinh)
6 | Chốt số lượng khách mời | 2026-09-24 | HR | TGĐ | Trang | check với TGĐ gửi thư mời cho HĐQT/Greentech/ (Mởi Mrs. Hà, KT)\
7 | Chuẩn bị bát phát biểu của CTHĐQT/TGĐ | 2026-10-02 | HR | TGĐ
8 | Viết MC script, Chuẩn bị nhạc nền cho các hạng mục: Đón khách, CEO lên phát biểu, Game, Bốc thăm trúng thưởng | 2026-09-26 | HR | MKT, IT | Quyên/Ánh/IT |  | - CHeck nam MC hỗ trợ Ánh phần lead Game: Đức
| Chuẩn bị lì xì TLQM để trao quà sinh nhật cho nhân viên tháng 9 tháng 10 |  | Quyên
II. VĂN NGHỆ VÀ TRÒ CHƠI
1 | Tiết mục văn nghệ | 2026-09-15 | HR | MKT | Quyên/Ánh/Thành | Chốt các tiết mục biểu diễn vào 16/9 - VPHL: Lead team: Ms. Ánh - VPCB: lead team: Ms. Dung - Các đội tự chuẩn bị lead cho tiết mục văn nghệ & gửi IT | - CHiều 19/9: Khảo sát sân khấu Thiên Anh
2 | Lead game | 2026-10-04 | MKT | HR | Ánh | Thiết kế game, chuẩn bị đạo cụ, phần thưởng Game, kịch bản game | - Tâm gửi v1 của game
3 | Thiết kế nội dung game | 2026-09-18 | MKT | IT, HR | Tâm/IT/Trà | IT làm video các giải thưởng bốc thăm, ghép nhạc quay xổ số
4 | Quản trò game | 2026-10-04 | MC | HR | Ánh/Huy/Trà
5 | Bố trí Lễ tân đón khách và bưng hoa/quà, trao thưởng | 2026-10-01 | HR | XNK | Dung/Bằng Giang/Huy- Hằng KT | Dung lead team, Trà chuẩn bị 2 bàn vuông, có khăn phủ đỏ (Hỏi khách sạn)
Mua + bọc thùng quà 2 đội chơi
| In chữ "Giải Nhất/ Nhì/ Ba/ May mắn" lên giấy A4 và dán vào quà | 2026-10-03 |  | Team HLong
III. HẬU CẦN
1 | Chọn địa điểm tổ chức và đặt tiệc, đặt xe, book tour, đặt vé bảo tàng | 7/9- 18/9 | HR | MH, KT | Quyên/Dung/Hoàn/C. Hương | - Bên MH: Làm hợp đồng & chốt giá Dịch vụ - Quyên: Phối hợp book tour thăm vịnh, khách sạn, vé bảo tàng, gửi danh sách phòng & gợi ý điểm check in cho CBNV khám phá vào chiều mùng 4/10 - Dung: Phối hợp MH đặt xe đưa đón đoàn CB - HL | - Final thứ 2: Tàu, xe, khách sạn, nhà hàng Thiên Anh, nhà hàng ăn trưa tại khách sạn/NH Việt Nam. VP HL có ăn trưa cùng ngày 5/10 - Xin ý kiến về ctrinfh thăm bảo tàng buổi chiều có tiếp tục hay cắt để nghỉ ngơi: Trang chốt vào thứ 2
1.1 | Mời HĐQT và check tham gia các chương trình | 2026-09-22 | HR
1.2 | Mời khách Greentech (Huyền, a Hoàn, a Lê), Dũng Phát (a Dũng), CTV (c Mai, c Huệ), NV cũ (Hà) | 2026-09-22 | HR
1.3 | Sắp xếp danh sách phòng nghỉ |  | HR |  | Dung, Hằng | Lưu ý cập nhật nếu có người đổi phòng hoặc đổi danh sách tham gia
1.4 | Kiểm danh sách ăn, danh sách món và nghiệm thu sau bữa trưa 5 & 6/10 |  | HR
2 | Chuẩn bị đồ uống/đồ ăn trên xe cho đoàn CB - HL Chuẩn bị đồ ăn sáng ngày 4/10 & đặt ăn tối ngày 5/10 | 2026-10-03 | HR | Công đoàn | Dung/Hằng/A Tùng | - Ăn sáng 4/10: Mua bánh mỳ, giò, hoa quả, hạt hướng dương - Ăn tối: Liên hệ đặt ăn tối 5/10 - In danh sách đoàn, điểm danh, nhắc đoàn mang CCCD để check in khách sạn, lên tàu, mang áo công ty - Chuẩn bị thuốc say xe, túi bóng nôn đi đường, chuẩn bị y tế, thuốc cơ bản cho đoàn: Thuốc hạ sốt, giảm đau, urgo...
2.1 | Nhận bánh kem | 2026-10-05 | HR | Ánh Ngọc |  | Nhận và bàn giao cho nhà hàng
3 | Lên thực đơn buổi tiệc | 2026-10-01 | HR | Sếp Thuỷ, Nhung, C. Thuận | Trang | - In biển tên bàn VIP - In menu thực đơn
4 | Lên list đồ uống | 2026-10-01 | HR | MH | Quyên/Hoàn | Kiểm tra còn rượu trắng hay ko Check có tính tiền đồ uống mang vào hay ko: Quyên
5 | Tổng hợp danh sách CBCNV không tham gia | 2026-10-02 | Admin các BP | HR | Dung
6 | Setup khu vực bàn để quà tặng, bốc thăm trúng thưởng | 2026-10-04 | HR | nhà hàng | Quyên | Bàn vuông phủ vải đỏ, hỏi mượn vải phủ bên sự kiện, Sáng 4/10 check cty có bàn vuông hay ko | Quyên check nhà hàng
7 | Setup bàn tiệc, kiểm soát đồ ăn theo thực đơn | 2026-10-04 | HR | nhà hàng | C Thuận/Chị Nga | Setup bàn VIP (có biển tên)- C Hương mượn biển Vip từ khách san
8 | Setup âm thanh, ánh sáng, hiệu ứng | 2026-10-04 | IT | Kỹ thuật bên Sự kiện | Thành/Việt/Quyền | check lại rọi đèn, check dc mượn mấy MIC
9 | In phiếu bốc thăm, hộp đựng phiếu | 2026-10-02 | HR | MH | Ngân, Ngọc, Trà | Chuẩn bị lọ thuỷ tinh đựng phiếu BTTT . Đóng dấu vào phiếu bốc thăm - Ngân
| Lấy mực khô, nướng, đập, bọc báo, cho vào túi |  | HR |  | Chị Nga bếp, chị Hoàn + 3 thanh niên CB hỗ trợ | Cao Bằng cho 3 thanh niên hỗ trợ
10 | Mượn bể cá thuỷ tinh đựng phiếu + Tag bàn VIP | 2026-10-03 | HR |  | Trà | Liên hệ chị Hương kế toán
11 | Mua quà tặng tương ứng với các giải thưởng (chi tiết trong dự trù chi phí) | 2026-09-26 | MKT | HR, IT, MH, KT | Ánh/ Hoàn/Trà, Hằng | - Ánh gửi ý tưởng các món quà truyền thông của MKT trước ngày 16/9 để lên order với MH - Quyên order các quà tặng với MH - Gói quà , Video quà tặng (Thành) | - Check final quà tặng với sếp
12 | Khay phục vụ trao thưởng (phủ vải đỏ) => vàng | 2026-10-02 | HR | MH | Trà | Nhà hàng cho mượn 2 khay vuông 2 khay tròn phủ vải vàng
13 | Rượu Champange (2 chai), pháo điện (2-3 quả) => BỎ | 2026-10-02 | MH | HR | Ngọc/Ngân | Chuẩn bị ly: 10 cái - nhờ nhà hàng. Phân rõ người mở chai, bn người, cử lễ tân thu ly luôn Rượu champange loại chai phụt 1 người đai diện cty, 1 khách mời, thêm 1 chai ngon để rót đoạn nâng lý khai tiệc (rót sẵn để vào khay, khi phụt xong sẽ bê ra). Pháo điện khói, ko mua
14 | Quà tặng game | 2026-09-26 | MH | HR | Ngọ̣c/Trà | Phong bao lỳ xỳ - Chuẩn bị đút tiền sẵn luôn.
15 | Thuê thợ quay phim, chụp ảnh | 2026-09-24 | MKT | HR | Ánh/Quyên/Ngọc | Recap sau quay , bố trí 1 người cty quay bằng điện thoại, bên sự kiện cho mượn Tripod | - 21/9: Ánh phối hợp MH
16 | Vận chuyển ra sân khấu: Đồ uống, phần thưởng, quà tặng - Huy+ Đức | 4//10 | Nam VP HL | HR | Đức/Quyền/Huy/Trà | Chiều ngày 4/10: Quyên confirm với nhà hàng thời gian mang đồ ra và lập list để bàn giao với nhà hàng | - Quyên check nhà hàng trông đồ
17 | Quản lý hoa, quà tặng, quà bốc thăm may mắn…chuẩn bị để Lãnh đạo trao tại sân khấu: | 2026-10-04 | HR | Ngân/Trà | Dung | Quyên đặt hoa, bánh SN cho CBNV tháng 9, 10. Q mua hoa, đặt bánh Sn, Dung/Quyên làm order tiền SN tháng 9, 10 cho CBNV
18 | Chỉ đạo nhà hàng ra đồ ăn, chăm sóc bàn VIP | 2026-10-04 | Chị Thuận | Nhung | C Nga | Chú ý người phục vụ bàn VIP, yêu cầu 1- 2người => nhà hàng bố trí 1 nhân viên phụ vụ ban VIP
19 | Thu dọn, nghiệm thu đồ sau buổi tiệc | 2026-10-04 | HR | KT + MKT+MH | chị Thuận/ Hằng/Ánh/Ngọc/Ngân/Trà >> Quyên in charge
20 | Check sếp về việc phiếu thăm may mắn có cho tên VIP không |  | Chị Trang
21 | Check ai trao quà may mắn giải nào: 12 Giải May mắn, 10 Giải Ba, 03 Giải Nhì, 01 Giải Nhất |  | Chị Trang
IV | ĐÓN TIẾP
1 | Phụ trách đón tiếp ăn trưa tại nhà hàng Thăng Long | 2026-10-04 | HR | KT + MKT+MH | Trang/C Hương/Khoa/ĐỨc | Khách Vip: BGĐ Các TP: Đón tiếp NV
2 | Phụ trách đón tiếp tại NH Thiên Anh | 2026-10-04 | HR + BGĐ | Trưởng các phòng ban | Trang | Khách Vip: BGĐ Các TP: Đón tiếp NV
| Kiểm số người và danh sách lên tàu (để mua vé), xác nhận với hướng dẫn viên của tàu |  |  | Anh Nguyên, anh Tùng, Trà, Quyên |  | Confirm số lượng cuối cùng với Quyên
| In danh sách đoàn Cao Bằng |  | Dung
Đôn đốc nhân viên lên hang động/ xuống tàu theo lịch trình
V | Kiểm tra hiện trường sân khấu
1 | Kiểm tra việc lắp đặt sân khấu, ATAS, bàn ghế tại hiện trường. Phụ trách phần nhạc đối với các tiết mục VN . | 2026-10-03 | HR | Thành/Việt/ Quyền | IT | Quyên Check nhà hàng có ng chỉnh led/âm thanh/ánh sáng ko => có 1 nhân viên kỹ thuật
2 | Tổng duyệt, khớp Sân khấu | 004/10 | HR | All | Trang | VP HL: Sáng ra kiểm tra sân khấu Chiều đội văn nghệ khớp sân khấu lúc 15h ngày 4/10 | - Quyên check nhà hàng xin giờ khớp sân khấu 5/10

## Checklist on air
KỊCH BẢN ON-AIR & CHECKLIST ĐIỀU PHỐI GALA DINNER - KỶ NIỆM 1 NĂM THƯƠNG HIỆU
Thời gian: 18:00 - 21:05 ¦ Ngày: 06/10/2026 ¦ Địa điểm: Trung tâm sự kiện Thăng Long
TỔNG ĐIỀU PHỐI SÂN KHẤU |  | MC CHƯƠNG TRÌNH |  | KỸ THUẬT (ÂM THANH / LED) |  | HẬU CẦN & LỄ TÂN SÂN KHẤU | TIẾN ĐỘ ON-AIR
Ms. Quyên / Ms. Trang (HR) |  | Quyên Mr. Đức & Ms. Ánh (Lead game) |  | Mr. Thành, Mr. Việt, Mr. Quyền (IT) |  | Ms. Dung, Ms. Trà, Ms. Ngân, Mr. Huy | 0/17 (0%)
STT | Thời gian | Phân cảnh / Nội dung kịch bản | Kịch bản chi tiết & Lời dẫn MC (Script) | Nhân sự thực hiện & Khách mời | Kỹ thuật (Âm thanh - Ánh sáng - Màn hình LED) | Hậu cần, Đạo cụ & Lễ tân sân khấu | Ghi chú điều phối & Lưu ý khẩn cấp | Nhà hàng
| Từ 13:30 | Set up, vận chuyển đồ | Vận chuyển: - Hàng bốc thăm may mắn: Ms. Hoàn phụ trách kiểm kê - Thanh niên hỗ trợ bê vác đồ: Huy + Vân Như kế toán - Rượu: Ms. Hoàn phụ trách - Mực khô: Chị Nga bếp nướng + 3 thanh niên hỗ trợ đập và xé mực |  | Từ 15h00: - Chạy thử LED - Bật thử nhạc - Thử mic - Tập dượt văn nghệ từ 3h - Kiểm tra công tắc điện khu hội trường Thành PIC kỹ thuật | - 2 bàn vuông phủ khăn đặt dưới sân khấu để toàn bộ quà - 1 bục phát biểu - 1 tháp bánh (để sẵn dưới sân khấu và sẽ bê lên trong chương trình) - 2 khay phủ vải để bưng quà - 1 bể cá thủy tinh đựng phiếu (Phiếu do Trà bảo quản trong phong bì niêm phong) - Chị Thuận + chị Hoàn: Kiểm tra số lượng chỗ ngồi + đồ uống + mực khô + ly uống rượu + chai rượu + menu đặt bàn + tag bàn VIP (Quyên confirm số lượng vào sáng ngày 5/10) |  | - 2 bàn vuông để quà - 1 tháp bánh - 2 quả pháo điện đã set up
| 17:15 | Đoàn Cao Bằng tập trung tại sảnh Khách sạn để di chuyển ra nhà hàng |  | - Trưởng, phó đoàn kiểm kê quân số (Mr. Nguyên + Mr. Trung) - Đoàn Hạ Long kiểm kê quân số (Ms. Trà)
1 | 17:30 - 18:00 | Đón khách, check-in, chụp ảnh Photobooth | Đón tiếp Ban Lãnh đạo, CBNV và khách mời; hướng dẫn chụp ảnh photobooth, hướng dẫn khách vào bàn tiệc theo sơ đồ. Chụp ảnh tập thể ngay đầu chương trình | Lễ tân (Ms. Dung lead, Bằng Giang, Huy, Hằng KT), Truyền thông (Ánh), Điều phối (Quyên) | - Nhạc đón khách, gồm cả nhạc TLQM - Màn LED chính hiển thị visual chào mừng Gala 1 năm. - LED cửa đón sảnh 1600x160px chạy chữ chào mừng. | Sắp xếp backdrop, photobooth, hashtag cầm tay, biển tên bàn VIP. Bình cá thủy tinh đựng phiếu bốc thăm.
| 17:50 | Chuẩn bị vào tiệc | MC thông báo khách vào ổn định chỗ ngồi MC kiểm tra xem VIP đã đến đủ chưa | - Trưởng phó đoàn + trưởng phó phòng đôn đốc nhân viên vào vị trí ngồi - Dồn mâm | Vẫn âm nhạc và LED như trên Chuẩn bị nhạc bài mở màn | Đội văn nghệ vào vị trí | Đội hậu cần kiểm tra bàn bánh kem có dao cắt bánh + bật lửa, nến cắm trên bánh - 1 khay có 10 ly bia ở cánh gà chuẩn bị cho nghi thức kỷ niệm. => Ms. Hoàn kiểm tra lại | Bê bánh kem ra tháp bánh
| 18:00 | Bắt đầu | MC thông báo chương trình bắt đầu MC kiểm tra xem VIP đã đến đủ chưa để thông báo |  | - Tắt đèn hội trường: Quyền điều phối kỹ thuật nhà hàng - Lên nhạc mở màn |  |  | Tắt đèn hội trường
2 | 18:00 - 18:05 | Tiết mục văn nghệ mở màn Gala | Múa mở màn | Đội văn nghệ Hạ Long (Ms. Ánh lead), MC off-stage | - Nhạc bài múa - LED backdrop
| 18:06 |  | Múa xong | Đội văn nghệ chào và xuống sân khấu | - Đèn vẫn tắt - Nhạc dồn để MC lên sân khấu - Về LED chính chương trình
3 | 18:06 - 18:15 | Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu | MC bước ra chào mừng, tuyên bố lý do kỷ niệm 1 năm thương hiệu Tà Lùng Quang Minh. Trân trọng giới thiệu đại biểu HĐQT, BGĐ và đối tác khách mời. | Quyên | - Nhạc lên sau lời chào của MC - Nhạc giới thiệu đạo biểu khi MC xướng tên - Đèn follow rọi bàn VIP - Vẫn giữ LED chính - Chuẩn bị video 1 năm | 2 Micro không dây chuẩn bị pin mới, kiểm tra tín hiệu tốt. Cầm sẵn bản danh sách đại biểu chuẩn xác chức danh.
4 | 18:15 - 18:25 | Trình chiếu video hành trình 1 năm | MC dẫn dắt: "Kính mời quý vị cùng nhìn lại chặng đường 1 năm đầy tự hào vừa qua qua đoạn phim ngắn sau đây...". Trình chiếu clip |  | Màn hình LED phát clip full HD.
5 | 18:47 - 18:57 | Phát biểu của đại diện Ban Lãnh đạo | MC trân trọng kính mời Đại diện Ban Lãnh đạo (CTHĐQT / TGĐ) lên sân khấu chia sẻ cảm nghĩ, tri ân và nêu định hướng phát triển thương hiệu. | Tổng Giám đốc | - Nhạc chào mừng trang trọng khi Lãnh đạo bước lên sân khấu. - Bật đèn spotlight rọi bục phát biểu. - Màn LED chính - Quyền đưa mic cho sếp Định, cho 1 bật lửa vào túi quần |  | Đội hậu cần kiểm tra bàn bánh kem có dao cắt bánh + bật lửa, nến cắm trên bánh, giấy ăn - 1 khay có 10 ly bia ở cánh gà chuẩn bị cho nghi thức kỷ niệm. => Ms. Hoàn kiểm tra lại
6 | 18:57 - 19:05 | Nghi thức kỷ niệm 1 năm: Thổi nến sinh nhật | MC kính mời toàn thể Ban Lãnh đạo & HĐQT cùng lên sân khấu thực hiện nghi thức thổi nến | Lãnh đạo | - LED đếm ngược 5 >1 - Quyền bật lửa cho nến - Lãnh đạo tự thổi nến >> cắt bánh => Ms. Trang check sếp - 2 quả pháo điện bắn lên - Hội trường vỗ tay - Đèn bật sáng | Đẩy bàn bánh sinh nhật (cắm nến và có bật lửa) ra giữa sân khấu; - Chuẩn bị giấy ăn | Quyền châm nến và đẩy bàn bánh | - Nhà hàng bê bàn tháp bánh ra giữa - Quyền điều phối nhà hàng bắn pháo điện
7 | 19:05 - 19:10 | Nâng ly khai tiệc | Lễ tân dâng khay rượu rót sẵn trao cho BLĐ. MC bắt nhịp "1, 2, 3... Dzooo!", toàn thể hội trường nâng ly chúc mừng. | - Lễ tân nhà hàng bê bia mời lãnh đạo | - Nhạc nền nâng ly - Bật đèn hội trường |  | Cử lễ tân thu dọn ly và đẩy bàn bánh vào cánh gà ngay sau khi nâng ly; báo nhà hàng bắt đầu lên món ăn tiệc. | - Thu tháp bánh - Bật đèn hội trường
8 | 19:10 - 19:40 | Dùng tiệc tối Gala Dinner | MC mời toàn thể CBNV và quan khách dùng tiệc ngon miệng, giao lưu thân mật giữa các phòng ban. Ban Lãnh đạo đi chúc rượu từng bàn. | Khách dùng bữa | - Bật playlist nhạc nền êm dịu, ấm cúng (acoustic/instrumental). - Màn LED chính | Điều phối nhà hàng lên món đúng thực đơn đã duyệt (súp, hải sản, món nóng, tráng miệng). Kiểm tra tiếp đồ uống, rượu bia. | MC và Ekip điều phối tranh thủ ăn nhẹ; kiểm tra sẵn sàng đạo cụ cho Game và Bốc thăm trúng thưởng phần 2.
9 | 19:50 - 19:55 | Văn nghệ mở màn Phần 2 (Hội) | MC trở lại sân khấu khuấy động không khí, giới thiệu tiết mục văn nghệ đặc sắc mở màn phần 2 do Đội văn nghệ Cao Bằng biểu diễn. | MC Ánh | - Nhạc nhảy của đội Cao Bằng - LED theo bài | Đạo cụ biểu diễn, trang phục biểu diễn Cao Bằng sẵn sàng; test 2 micro cầm tay cho ca sĩ/diễn viên. | Nhắc đội văn nghệ Cao Bằng có mặt sẵn sàng ở cánh gà từ 19:45; kiểm tra danh sách sinh nhật CBNV.
10 | 19:55 - 20:05 | Chúc mừng sinh nhật CBNV tháng 9 & tháng 10 | MC đọc tên trân trọng mời CBNV có sinh nhật trong tháng 9 & 10 lên sân khấu. Kính mời TGĐ lên trao quà, hoa và gửi lời chúc mừng tuổi mới. | TGĐ trao quà, CBNV sinh nhật tháng 9 & 10, MC đọc tên Chủ tịch/ Phó tổng trao quà của TGĐ | Bật nhạc sinh nhật vui tươi rộn ràng. Màn hình LED trình chiếu slide chúc mừng sinh nhật kèm danh sách và ảnh CBNV tháng 9 & 10. | - Khay có lì xì - Lễ tân Hằng kế toán bê khay - Check xem có tặng hoa ko (check nếu có Ms. Trang phu nhân) | Vẫn đọc full danh sách
11 | 20:05 - 20:15 | Trò chơi cá nhân sân khấu (Mini Game 1) | Game Đuổi hình bắt chữ | MC quản trò (Đức & Ánh), Thư ký game: Vân Lễ tân bê quà: Hằng/ Huy Người trao quà: Sếp Thủy | Nhạc + LED game Trả lời xong loạt câu hỏi thì mời hết lên sân khấu trao quà | - Quà: ô TLQM | Sắp xếp vị trí sân khấu an toàn; lễ tân chuẩn bị bình cá thủy tinh đựng phiếu bốc thăm cho đợt 1.
12 | 20:15 - 20:25 | Bốc thăm may mắn - Đợt 1 (Giải May Mắn) | MC phổ biến thể lệ bốc thăm. Kính mời đại diện Lãnh đạo lên bốc thăm các giải May Mắn. MC xướng số/tên người trúng giải lên nhận quà. | MC Ánh trên sân khấu MC Đức khuấy động, mời khán giả bốc (có 12 giải thì mời 4 khách bốc 3 vé) Lễ tân Hằng bê bể cá có phiếu đi cùng Thư ký Vân + Như ghi chép kết quả 2 Phó Tổng trao | Nhạc hồi hộp quay số (drum roll suspense), âm thanh chúc mừng chiến thắng vang dội khi công bố số trúng. Visual LED Bốc thăm. | Bình cá thủy tinh đựng phiếu bốc thăm; khay phủ khăn vàng đựng quà các Giải May Mắn (quà bọc sẵn, dán nhãn giải). | Kiểm tra tính hợp lệ của phiếu (dấu mộc, đúng tên, người trúng có mặt tại khán phòng); giữ lại phiếu đã trúng.
13 | 20:25 - 20:35 | Trò chơi tập thể sân khấu (Team Game) | Game Tạo dáng theo hình | MC Ánh + Đức, mời mỗi đội 5 người lên sân khấu Sếp Định trao giải | Nhạc game vận động cực sung, nhịp điệu dồn dập. Đèn sân khấu chớp đổi màu liên tục theo nhịp trò chơi. | Đạo cụ game đồng đội, 2 thùng quà lớn | Đảm bảo khoảng trống sân khấu rộng rãi, nhắc nhở an toàn khi vận động; quản trò kiểm soát thời lượng đúng 10 phút.
14 | 20:35 - 20:40 | Tiết mục văn nghệ giao lưu kết nối | Tiết mục nhảy của đoàn thanh niên Cao Bằng | Đội văn nghệ biểu diễn, MC giới thiệu tiết mục | LED + nhạc nhảy | Mic, đạo cụ nhảy | Khi trao giải Game thì đội nhảy đứng sẵn sàng dưới cánh gà
15 | 20:40 - 20:55 | Bốc thăm may mắn - Đợt 2 (Giải Ba, Nhì, Nhất) | bốc thăm lần lượt: 10 Giải Ba -> 03 Giải Nhì -> 01 Giải Nhất. Phỏng vấn ngắn người trúng Giải Nhất. | - Giải Ba: Mời nhân viên lên sân khấu bốc thăm > sếp Thủy trao - Giải Nhì: anh Tùng bốc, anh Tùng trao - Giải Nhất: sếp Định/ sếp Thắng - Thư ký Vân/ Như/ Ngân ghi chép kết quả | Nhạc hồi hộp kịch tính đỉnh cao, tiếng trống dồn, hiệu ứng sting hoành tráng khi mở tên Giải Nhất. Visual LED vinh danh giải thưởng. | Thùng phiếu bốc thăm, khay phủ khăn vàng, các gói quà Giải Ba, Giải Nhì, Giải Nhất đóng gói sang trọng, bảng giải thưởng. | Xác minh phiếu trúng thưởng hợp lệ; chụp ảnh lưu niệm người trúng giải lớn cùng Lãnh đạo cấp cao.
17 | 21:00 - 21:05 | Tiết mục văn nghệ sôi động kết màn | Đội văn nghệ Hạ Long lead bài hát tập thể sôi động (nhạc remix / flashmob), MC mời toàn thể Ban Lãnh đạo và CBNV cùng lên sân khấu hòa chung vũ điệu. | Đội văn nghệ Hạ Long (sếp Thủy lead), Toàn thể CBNV công ty | Nhạc + LED chính | Thu dọn đạo cụ vào góc trong để mở rộng tối đa không gian sân khấu cho toàn bộ CBNV đứng biểu diễn. | Khuấy động tinh thần đoàn kết, vui tươi; tập hợp đầy đủ các phòng ban lên sân khấu.
18 | 21:05 - Kết thúc | Chụp ảnh lưu niệm toàn thể công ty & Tiễn khách | MC điều phối sắp xếp toàn thể CBNV và khách mời đứng vào khung hình sân khấu chụp ảnh kỷ niệm 1 năm. MC chào tạm biệt và dặn dò lịch trình ngày mai. | MC điều phối, Thợ quay phim / chụp ảnh, Toàn thể CBNV | Nhạc vui tươi, hân hoan. Đèn khán phòng bật sáng 100%. Màn LED hiển thị backdrop chụp ảnh kỷ niệm 1 năm thương hiệu. | Ekip chụp ảnh chuẩn bị góc máy rộng lấy toàn cảnh. Đội lễ tân và hậu cần hỗ trợ kiểm tra đồ đạc, dọn dẹp đạo cụ và tiễn khách. | Nhắc nhở CBNV kiểm tra tư trang cá nhân; nhắc giờ tập trung sáng 07/10 ra bến cảng đi tàu tham quan vịnh Hạ Long.
TỔNG CỘNG | 18:00 - 21:05 (185 phút) | 18 phân cảnh điều phối chi tiết | Đã chuẩn bị đầy đủ kịch bản, lời dẫn MC, hiệu ứng kỹ thuật và đạo cụ lễ tân | Phối hợp đồng bộ toàn bộ các bộ phận (MC, IT, Hậu cần, Lễ tân, Văn nghệ) | Kỹ thuật âm thanh, ánh sáng, màn hình LED túc trực 100% thời gian | Đạo cụ, quà tặng, bánh kem, sâm panh tập kết đúng vị trí sau cánh gà | Điều phối viên (Stage Manager) dùng bộ đàm kiểm soát nhịp On-Air liên tục

## Sinh nhật
DANH SÁCH NHÂN VIÊN CÓ SINH NHẬT THÁNG 9 & THÁNG 10/2026
STT | Mã nhân viên | Họ và tên | Phòng ban | Bộ phận | Vị trí | Ngày sinh đầy đủ | Ngày sinh | Tháng sinh | Ngày bắt đầu làm việc cho công ty | Tham gia Gala
1 | 066 | Nguyễn Quang Đạt | Kế hoạch - Dự án | Ban Quản lý dự án | Trưởng ban Quản lý dự án | 1989-09-02 | 2 | 9 | 2026-04-01 | 1
2 | 028 | Ngô Thị Nga | Hành chính - Nhân sự | Hành chính | Nhân viên bếp | 1981-09-12 | 12 | 9 | 2025-11-03 | 1
3 | 047 | Nguyễn Thị Thu Hiền | Kinh doanh | Xuất nhập khẩu | Nhân viên Thủ tục Xuất nhập khẩu | 1989-09-17 | 17 | 9 | 2025-11-01
4 | 025 | Bùi Hải Long | Vận hành | Điều phối | Nhân viên Điều phối | 2000-09-20 | 20 | 9 | 2023-09-19
5 | 016 | Bế Ngọc Dung | Hành chính - Nhân sự | Hành chính - Nhân sự | Nhân viên Hành chính - Nhân sự | 1996-09-24 | 24 | 9 | 2025-10-20 | 1
6 | 109 | Đặng Thị Minh Huyền | Kinh doanh | Xuất nhập khẩu | Nhân viên Thủ tục Xuất nhập khẩu | 2002-09-26 | 26 | 9 | 2026-05-25
7 | 141 | Hoàng Văn Vinh | Vận hành | Điều phối | Công nhân bốc xếp | 1979-09-28 | 28 | 9 | 2026-09-22 | 0
8 | 026 | Nguyễn Đức Anh | Vận hành | An ninh | Nhân viên An ninh | 1997-09-29 | 29 | 9 | 2024-01-11
9 | 095 | Nguyễn Văn Bắc | Vận hành | Điều phối | Công nhân bốc xếp | 2003-10-10 | 10 | 10 | 2026-05-08
10 | 014 | Nguyễn Đức Quyết | Vận hành | Hành chính | Nhân viên Thẩm định - Mua sắm | 1989-10-11 | 11 | 10 | 2025-07-22
11 | 104 | Trần Thị Minh Tâm | Kinh doanh | Dịch vụ khách hàng | Chuyên viên Dịch vụ khách hàng | 2003-10-16 | 16 | 10 | 2026-05-18 | 1
12 | 129 | Nông Hồng Hưng | Vận hành | Vận hành thiết bị | Nhân viên vận hành thiết bị | 1992-10-17 | 17 | 10 | 2026-07-27 | 1
13 |  | Sếp Trang |  |  |  | 1987-10-18 | 18 | 10 |  | CHECK
14 | 068 | Hà Thị Hòa | Hành chính - Nhân sự | Hành chính | Nhân viên tạp vụ | 1975-10-19 | 19 | 10 | 2026-03-02 | 1
15 | 044 | Chu Văn Vương | Vận hành | An ninh | Nhân viên An ninh | 1985-10-23 | 23 | 10 | 2025-12-15
16 | 001 | Lương Khắc Định | Ban Tổng Giám đốc | Quản lý chung | Tổng Giám đốc | 1985-10-23 | 23 | 10 | 2025-10-01 | 1
17 | 085 | Nguyễn Bá Hướng | Vận hành | Điều phối | Công nhân bốc xếp | 1977-10-28 | 28 | 10 | 2026-04-20
18 | 063 | Đàm Văn Thế | Vận hành | An ninh | Nhân viên An ninh | 2003-10-29 | 29 | 10 | 2026-04-01
19 | 120 | Hoàng Hiếu Ngân | Hành chính - Nhân sự | Nhân sự | Chuyên viên C&B | 2001-10-29 | 29 | 10 | 2026-07-01 | 1
|  | TỔNG | [7 empty] | 8

## Quà
DANH SÁCH QUÀ BỐC THĂM TRÚNG THƯỞNG | [6 empty] | Số người tham dự dự kiến 16/09 | 70
% quà
STT | Hạng mục | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền | Mục đích | Ghi chú
I | Quà tặng Gameshow |  |  | 300000
1 | Thùng quà đội nhất - Game | 1 | 200000 | 200000 | Thùng secret 1 | game tập thể
2 | Thùng quà đội nhì - Game | 1 | 100000 | 100000 | Thùng secret 2 | game tập thể
3 | Các giải cá nhân Option 1 | 2026-10-05 |  |  | Ô cầm tay TLQM - Số lượng unlimit
II | Quà bốc thăm may mắn |  |  | 9920000
1 | Quạt sưởi | 1 | 1390000 | 1390000 | Giải Nhất | https://www.dienmayxanh.com/quat-suoi/quat-suoi-gom-kangaroo-kgah06g?srsltid=AU7gw4XId1erAz3EssJeroSDdMw8ELJJXKG_6D3ltuzkT3yYhuemrD2p
2 | Bàn là hơi nước | 5 | 442000 | 2210000 | Giải Nhì | https://www.dienmayxanh.com/ban-ui/ban-ui-hoi-nuoc-tefal-easy-steam-fv1955e0?srsltid=AU7gw4WvDADePrYxKvmqvijn2B4qo-ibweb_iDnYQEUu9mR1nsd2rKJb
3 | Ấm đun nước siêu tốc | 8 | 430000 | 3440000 | Giải Ba | https://www.dienmayxanh.com/binh-dun-sieu-toc/binh-dun-sieu-toc-bear-15-lit-ke-5h15v35?srsltid=AU7gw4XAvW0GN1wTVus6LnVe3UrKXCoUVWfsd1TMqEbixdRstmBR1wTw
5 | Pin sạc dự phòng | 12 | 240000 | 2880000 | Giải May mắn | https://www.dienmayxanh.com/binh-ly-giu-nhiet/binh-giu-nhiet-inox-500-ml-delites-z102-trang
| Tổng số giải | 26
| Tổng số khách tham gia | 65
| Tỉ lệ | 40%
CÁC HẠNG MỤC SẢN PHẨM IN LOGO TÀ LÙNG QUANG MINH - ĐẶT SẢN XUẤT CÙNG ĐỢT SINH NHẬT
STT | Hạng mục | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền | Mục đích | Ghi chú
1 | Ô cầm tay thương hiệu TLQM | 50 |  |  | Khảo sát giá theo từng mức số lượng để sản xuất
2 | Bút bi thương hiệu TLQM | 500
3 | Số thương hiệu TLQM | 50 | [6 empty] | 1
4 | Cốc uống nước có quai, có hộp giấy | 0
5 | Móc chìa khoá thương hiệu TLQM | 0
CÁC HẠNG MỤC LƯU LẠI THAM KHẢO
STT | Hạng mục | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền | Ghi chú | Link
1 | Bộ nồi Elmic | 1 | 1390000 | 1390000 | YEP | https://www.dienmayxanh.com/noi/bo-3-cai-inox-elmich-trimax-xr-el-3843
2 | Máy hút ẩm | 1 | 4890000 | 4890000 | YEP | https://www.dienmayxanh.com/may-hut-am/may-hut-am-sunhouse-shd-dhb2003
Chăn lông cừu
Có thể xem xét thêm nồi cơm điện/quạt Toshiba nhưng quạt hơi cồng kềnh cho di chuyển

## ko dùng (hidden)
CHECKLIST CHƯƠNG TRÌNH
STT | Chi tiết | Người phụ trách | Hạn hoàn thành | Ghi chú
1 | Lập chương trình, dự toán, trình lãnh đạo phê duyệt | Quyên/ Trang | 2026-09-12
2 | Tạm ứng | Quyên/ Dung | 2026-09-20 | Chi cho các khoản mục không ký hợp đồng tại từng điểm
3 | Hoàn ứng + Báo cáo chi phí thực tế | Quyên | 2026-09-14
4 | Thành lập BTC | Quyên | 2026-09-14
5 | Họp rút kinh nghiệm | Quyên | 2026-10-07
6 | Thông báo chương trình tới nhân viên + Gửi link đăng ký tham dự | Quyên/ Trang | 2026-09-14
7 | Chốt danh sách tham dự lần 1 để đặt xe/ phòng | Quyên | 2026-09-16
8 | Gửi thiệp mời cho nhóm Greentech | c Trang
9 | Gửi thiệp mời HĐQT | Quyên gửi sếp Thuỷ
10 | Chốt số lượng nhóm Greentech Bắc Ninh | c Trang
11 | Chốt số lượng HĐQT | Quyên check sếp Thuỷ
12 | Mời Hà | c Trang
13 | Làm hợp đồng, đặt cọc thuê xe vận chuyển | Quyên + Ngọc | 2026-09-18
14 | Sản xuất Banner treo xe | MKT, Quyên, Ngọc | 2026-09-25 | Thiết kế, in ấn
15 | Dán banner theo xe | Dung | 2026-10-04 | Phối hợp bên nhà xe hoặc phòng Vậ hành
16 | Đặt phòng khách sạn | Quyên + Ngọc | 2026-09-18
17 | Chốt số lượng và đặt ăn sáng ngày 1 cho nhân viên Cao Bằng (trên đường đi) | Dung | 2026-09-20 | Phối hợp với phòng Kinh doanh để khảo sát địa điểm phù hợp
18 | Chốt số lượng và đặt an tối ngày 2 cho nhân viên Cao Bằng (trên đường đi) | Dung | 2026-09-20 | Phối hợp với phòng Kinh doanh để khảo sát địa điểm phù hợp
19 | Mua nước uống theo xe | Dung | 2026-09-20 | Mua mang lên xe
20 | Đặt ăn trưa ngày 1 cho toàn đoàn | Quyên + Ngọc | 2026-09-20 | Nhà hàng Thăng Long
21 | Kiểm tra đơn giá ăn và menu, gửi phê duyệt tới sếp | Quyên + Ngọc | 2026-09-20
22 | Đặt ăn tiệc gala | Quyên + Ngọc | 2026-09-20 | Làm hợp đồng, đặt cọc
23 | Kiểm tra đơn giá ăn và menu, gửi phê duyệt tới sếp | Quyên + Ngọc | 2026-09-20
24 | Sắp xếp chỗ ngồi (VIP, khu vực nhân viên các công ty) | Quyên/ c Trang | 2026-09-25 | Trình sếp phê duyệt
25 | Đồ uống gala | Ngọc | 2026-09-25 | Đặt của nhà hàng
26 | Rượu trắng | Ngọc | 2026-09-25 | Mua ngoài
27 | Chi phí mang đồ uống vào | Ngọc | 2026-09-20 | Kiểm tra với nhà hàng
28 | Bánh sinh nhật | Ánh | 2026-09-25
29 | Làm phiếu bốc thăm trúng thưởng | Dung | 2026-09-20
30 | Lên số lượng và mặt hàng cần in logo thương hiệu | HR + MKT | 2026-09-16
31 | Bốc thăm may mắn | Quyên + Ngọc | 2026-09-30
32 | Hoa tặng các nhân viên diễn văn nghệ | Quyên | 2026-09-30 | Mua tầm 3 bó và khoảng 10 bông rời
33 | Sản xuất backdrop, hashtag chụp ảnh | Quyên + MKT | 2026-09-25
34 | Quay film, chụp ảnh | Ánh + Ngọc | 2026-09-20 | Thuê và làm hợp đồng
35 | Làm video kỷ niệm 1 năm | MKT + HR | 2026-10-02 | MKT phụ trách chính
36 | Lấy số lượng thăm bảo tàng + Mua vé trực tiếp tại quầy | Quyên | 2026-10-05
37 | Thuê Thuyết minh tại bảo tàng | Quyên | 2026-10-05
38 | Làm hợp đồng và thanh toán vé tàu thăm vịnh | Quyên + Ngọc | 2026-09-30 | Xin giá từ chị Hương. Chú ý điểu khoản tăng giảm vé. Số lượng chính xác sẽ báo tàu sáng ngày 06/10/2026
39 | Check thời gian cano về bờ | Quyên + Ngọc | 2026-09-30
40 | Báo đầu mối liên hệ cano | Quyên + Ngọc | 2026-09-30 | Có thể nhờ thêm chỗ c Hương
41 | Tiền thưởng cho nhân viên | Ngân |  | Làm danh sách
42 | Thu thập danh sách nhân viên không tham dự được và các lý do đi kèm để báo lãnh đạo | Quyên + Ngân |  | Làm danh sách báo sếp
43 | Huy hiệu cài áo tặng cán bộ quản lý/ HĐQT | Quyên + Ngọc

## Văn nghệ
Ý TƯỞNG CÁC TIẾT MỤC VĂN NGHỆ MỞ MÀN
STT | Hình thức | Link tham khảo | Ghi chú | Ghi chú | Final
1 | Flashmob đơn giản | https://www.youtube.com/watch?si=ZJ3I7rO8syRtiFSZ&v=hka9VAf1ays&feature=youtu.be | Nhạc này, chọn bản đơn giản | Bài này có thể nhảy lúc cuối chương trình được | Chọn
2 | Múa | https://www.facebook.com/share/v/19MEp3PNt2/?mibextid=wwXIfrp | Theo mạch cảm xúc: Chương trình kết nối con người ở các vùng miền đất nước, công ty lớn mạnh theo dòng phát triển của đất nước ..... |  | Chọn
3 | Múa | https://www.facebook.com/share/v/1ME2Y3h9TT/?mibextid=wwXIfr | Kèm lời thoại, nội dung về công ty, các dịch vụ của công ty - Ánh MKT làm
4 | Múa | https://www.facebook.com/share/v/1LMiv9FFPC/?mibextid=wwXIfr
5 | Múa | https://www.facebook.com/share/v/1FR4TRZv6T/
6 | Múa tương tác LED | https://www.facebook.com/share/v/1Hp1jXWU9e/ | Kèm hiệu ứng LED (MKT làm): Các hình ảnh về bến bãi, dịch vụ của công ty
7 | Múa | https://www.youtube.com/watch?si=9NiE6f8rVnpcDuqL&v=APZjIXp6t30&feature=youtu.be | Theo mạch cảm xúc: Chương trình kết nối con người ở các vùng miền đất nước
8 | Flashmob đơn giản | https://www.tiktok.com/@keyurbambhaniya/video/7682572586055634197?_r=1&_t=ZS-99eymQrRh92 | Nhảy múa đơn giản, sôi động
9 | Múa | https://youtu.be/vu0twUPIIyk?si=U2rcYBssgeTKxNRX